## Sheet1
CÁC CUỘC HỌP TRONG SPRINT - ĐỐI VỚI SPRINT KÉO DÀI 1 TUẦN
Sprint Planning |  | Ngày đầu tiên trong Sprint | Tối đa 2 tiếng
Daily Meeting |  | Hàng ngày lúc 8h30 - 8h45 | Tối đa 15 phút
Sprint Review |  | Ngày cuối cùng của Sprint | Dài tối đa 1 tiếng
Sprint Retrospective |  | Ngày cuối cùng của Sprint | Dài tối đa 1 tiếng
*Các cuộc họp trên là bắt buộc đối với toàn Team member
**Tất cả các công việc đối với khách hàng đều phải sắp xếp sau Daily Meeting
*Vi phạm phạt : 10k
KHUNG THỜI GIAN POMODORO LÀM VIỆC NGÀY
Pomodoro | Start at | Tasks | Pomodoro | Start at | Tasks
P1 | 8:30 | << Daily meeting | P8 | 1:30
No break |  |  | Short break | 1:55
P2 | 9:00 |  | P9 | 2:00
Short break | 9:25 |  | Short break | 2:25
P3 | 9:30 |  | P10 | 2:30
Short break | 9:55 |  | Long break | 2:55
P4 | 10:00 |  | P11 | 3:10
Long break | 10:25 |  | Short break | 3:35
P5 | 10:40 |  | P12 | 3:40
Short break | 11:05 |  | Short break | 4:05
P6 | 11:10 |  | P13 | 4:10
Short break | 11:35 |  | Long break | 4:35
P7 | 11:40 |  | P14 | 4:50
| 12:00 |  | Short break | 5:15
|  |  | P15 | 5:20
|  |  | Timesheet | 5:45
6:00
- Thời gian làm việc mỗi Pomodoro : 25 phút - short break : 5 phút
- Cứ mỗi 3 Pomodoro có 1 Long break : 15 phút
- Dùng thời gian break để lập kế hoạch (ghi ra giấy, note, evernote) cho Pomodoro tiếp theo
- Yêu cầu dừng công việc hoàn toàn trong thời gian break, có thể truyện trò và nghe nhạc
*Trong một Pomodoro không được phép làm người khác mất tập trung, nói to, cười nói vô tổ chức,
trao đổi vừa đủ nghe, không to tiếng, hoặc xuống phòng họp nếu cần, vi phạm phạt 10k
MẪU KHAI TIMESHEET
1,2,3,4 - Task 1
5,6,7 - Task 2
10,11,12,13 - Task 3
TỔNG HỢP MỘT SỐ RULE/TIPS ÁP DỤNG TỪ 22/05
- Mỗi ngày các cá nhân cần có thời gian lập kế hoạch ngày cho bản thân trước khi đi làm
- Không được phép vắng mặt, đến muộn ở buổi họp Daily Meeting
- Phải chuẩn bị trước nội dung sẽ nói ở Daily Meeting : hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, có vướng mắc gì?
- Không được phép gây mất trật tự, gây mất tập trung cho người khác khi đang trong thời gian 25 phút Pomodoro
- Nên hạn chế đi uống bia và đồ uống có cồn trong tuần
- Để đảm bảo giấc ngủ có thể ngủ theo các độ dài : 9 tiếng 14’, 7 tiếng 44’, 6 tiếng 14’ hoặc 4 tiếng 44’

## Sheet2
Pomodoro | Start at | Tasks | Pomodoro | Start at | Tasks
P1 | 8:30 | << Daily meeting | P8 | 1:30 | Lập trình API thêm mới thông tin đọc giả
No break |  | << Preparing for work | Short break | 1:55
P2 | 9:00 | Trao đổi nghiệp vụ quản lý thông tin và tài khoản đọc giả với NhungNT | P9 | 2:00 | Lập trình API thêm mới thông tin đọc giả
Short break | 9:25 |  | Short break | 2:25
P3 | 9:30 | Trao đổi nghiệp vụ quản lý thông tin và tài khoản đọc giả với NhungNT | P10 | 2:30 | Lập trình API thêm mới thông tin đọc giả
Short break | 9:55 |  | Long break | 2:55
P4 | 10:00 | Trao đổi nghiệp vụ quản lý thông tin và tài khoản đọc giả với NhungNT | P11 | 3:10 | Lập trình API cập nhật thông tin đọc giả
Long break | 10:25 |  | Short break | 3:35
P5 | 10:40 | Thiết kế database "Quản lý thông tin độc giả" và "Tài khoản đọc giả" | P12 | 3:40 | Lập trình API cập nhật thông tin đọc giả
Short break | 11:05 |  | Short break | 4:05
P6 | 11:10 | Thiết kế database "Quản lý thông tin độc giả" và "Tài khoản đọc giả" | P13 | 4:10
Short break | 11:35 |  | Long break | 4:35
P7 | 11:40 | Thiết kế database "Quản lý thông tin độc giả" và "Tài khoản đọc giả" | P14 | 4:50
| 12:00 |  | Short break | 5:15
|  |  | P15 | 5:20
|  |  | Timesheet | 5:45 | << Timesheet
|  |  |  | 6:00 | << Go home