Phụ lục II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH "NỢ CHƯA BAN HÀNH" TÍNH ĐẾN NGÀY 26/5/2014

(Kèm theo Báo cáo số 122/BC-BTP ngày 26/5/2014 của Bộ Tư pháp)

A. CÁC NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

| TT | TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH | NGÀY CÓ HIỆU LỰC | CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QĐCT | SỐ LƯỢNG | TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH | THỜI HẠN TRÌNH | TÌNH TRẠNG HIỆN NAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luật các tổ chức tín dụng() | 01/01/2011 | NHNN | 01 | - Nghị định quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng | Quý IV/2010 | Đang soạn thảo |
|  | Luật cơ yếu | 01/02/2012 | BQP | 02 | - Nghị định quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu | Tháng 11/2013 | Đang soạn thảo - Theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn trình dự thảo Nghị định là tháng 11/2013. - Hiện nay, vẫn đang trong quá trình soạn thảo. - Công văn 2376/VPCP-NC ngày 08/4/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị xin lùi thời hạn trình đến tháng 12/2014 do còn nhiều vấn đề mới phức tạp cần có thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tế. |
|  |  |  |  |  | - Quyết định về cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã | Tháng 11/2013 | Đã thẩm định - Theo Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 29/8/2012 về Kế hoạch thi hành Luật cơ yếu và Kế hoạch số 3787/KH-BQP của Bộ Quốc phòng thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg, Quyết định về cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã phải trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11/2013. - Ngày 06/11/2013, Bộ Quốc phòng có Công văn 8899/BQP-PC gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị chuyển thời hạn trình sang tháng 01/2014. Ngày 21/3/2014, Bộ Quốc phòng có Công văn số 2405/BQP-PC gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình sang tháng 06/2014. - Ngày 07/4/2013, Bộ Quốc phòng có công văn số 2580/BQP-PC gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định. Bộ Tư pháp đã có văn bản thẩm định và Bộ Quốc phòng đang tiếp thu thẩm định dự thảo nghị định. |
|  | Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng | 20/6/2012 | BTC | 01 | - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng | Tháng 3/2014 | Đã thẩm định - Theo Công văn 6954/VPCP-PL ngày 20/8/2013 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với TANDTC, VKSNDTC và các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành trình Chính phủ trong Quý IV/2013. - Ngày 20/01/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 126/VPCP-TH thông báo cho lùi thời hạn trình dự thảo từ tháng 3/2014 sang tháng 7/2014. - Ngày 31/3/2014, BTC có Công văn số 4033/BTC-PC đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Ngày 22/4/2014, Bộ Tư pháp đã văn bản thẩm định gửi BTC (Công văn số 74/BTP-PLDSKT). Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để ký ban hành (Tờ trình số 60/TTr-BTC ngày 16/5/2014). |
|  | Luật giáo dục đại học | 01/01/2013 | BGD&ĐT | 03 | - Nghị định quy định việc đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học | Tháng 10/2012 | Đã thẩm định (12/2013) - Theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, dự thảo Nghị định phải được trình Chính phủ vào tháng 12/2012. - Ngày 10/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. - Ngày 8/11/2013, Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp thu nội dung báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp và dự kiến trình Chính phủ trong tháng 5/2014. |
|  |  |  |  |  | - Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học | Tháng 11/2012 | Đang soạn thảo - Theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải trình Chính phủ dự thảo Nghị định vào tháng 11/2012. - Hiện nay văn bản vẫn đang trong quá trình soạn thảo. Dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10/2014. |
|  |  |  |  |  | - Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học | Tháng 12/2012 | Đang soạn thảo - Trong Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết không ghi thời hạn trình đối với dự thảo Nghị định, vì có sự chuyển giao nhiệm vụ xây dựng văn bản giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 10690/VPCP-KTTH ngày 26/12/2012 của Văn phòng Chính phủ) - Theo Công văn 126/VPCP-TH ngày 20/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014 thì thời hạn trình dự thảo Nghị định là tháng 6/2014). |
|  | Luật tài nguyên nước | 01/01/2013 | BTN&MT | 02 | - Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Đ.31) | Tháng 11/2014 | Đang soạn thảo - Theo Công văn số 126/VPCP-TH ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014, Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước được bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết của Chính phủ năm 2014. Thời hạn trình đối với dự thảo Nghị định là tháng 11/2014. - Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương. |
|  |  |  |  |  | - Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đ 41) | Tháng 11/2014 | Đang soạn thảo - Theo Công văn số 126/VPCP-TH ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014, Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả được bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết của Chính phủ năm 2014. Thời hạn trình đối với dự thảo Nghị định là tháng 11/2014. Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo để lấy ý kiến. |
|  | Bộ luật lao động | 01/5/2013 | BLĐTB&XH | 01 | - Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu | Tháng 02/2013 | Đã trình - Theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTB&XH phải trình vào tháng 02/2013. - Ngày 16/7/2013, Bộ LĐTB&XH có văn bản đề nghị thẩm định. - Ngày 08/8/2013, Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định gửi Bộ LĐTB&XH. - Bộ LĐTB&XH đã trình Chính phủ vào ngày 29/8/2013 (Tờ trình số 63/TTr-BLĐTBXH). Tuy nhiên, quy định cụ thể về tuổi nghỉ hưu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, TTg giao Bộ LĐTB&XH chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện (CV số 1544/VPCP-TH ngày 10/3/2014). - Bộ LĐTB&XH có Công văn số 943/LĐTBXH-BHXH ngày 28/3/2014 lấy ý kiến của Bộ Nội vụ nhưng chưa nhận được văn bản trả lời. - Tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2014 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đề nghị tách là 02 Nghị định. Trong đó Nghị định quy định chi tiết K3 Điều 187 giao Bộ Nội vụ. |
|  | Luật thủ đô | 01/7/2013 | UBND TP. Hà Nội | 01 | - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị để lập quy hoạch, thiết kế đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng | Tháng 06/2013 | Đang soạn thảo - Căn cứ vào Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian trình Chính phủ là tháng 06/2013. - Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vẫn đang tiến hành soạn thảo. |
|  |  |  | BXD | 01 | - Quyết định quy định biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị | Tháng 06/2013 | Đã trình - Ngày 04/11/2013, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 111/TTr-BXD trình Thủ tướng Chính phủ. - Hiện đang chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ) |
|  | Luật xử lý vi phạm hành chính | 01/7/2013 | NHNN | 01 | - Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng | Tháng 01/2013 | Đã trình - Theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012, Ngân hàng Nhà nước phải trình Chính phủ vào tháng 01/2013. - Ngày 27/9/2013, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 7160/NHNN-PC gửi Chính phủ xin điều chỉnh thời hạn trình đến tháng 12/2013. - Ngày 25/10/2013, Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị thẩm định. Ngày 5/11/2013, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định gửi Ngân hàng Nhà nước. - Tháng 12/2013, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chỉ đạo chờ à Nghị định thay thế Nghị định số 91/1999/NĐ-CP ngày 4/9/1999 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng và Quyết định thay thế Quyết định số 83/2009/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ . |
|  |  |  | BTN&MT | 01 | - Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai | Tháng 5/2014 | Đang soạn thảo - Theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải trình Chính phủ vào tháng 3/2013. Tuy nhiên, do Luật đất đai mới được ban hành, có hiệu lực 01/7/2014. Ngày 20/10/2014, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 126/VPCP-TH cho lùi thời hạn trình dự thảo Nghị định đến tháng 5/2014. - Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định. |
|  | Luật khoa học và công nghệ | 01/01/2014 | BKH&CN | 01 | - Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN | Tháng 10/2013 | Đã trình - Theo Quyết định số 1392/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ phải trình văn bản vào tháng 10/2013. - Ngày 15/11/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản đề nghị thẩm định. (Ngày 18/11/2013, Bộ Tư pháp nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm định - Vụ PLDSKT) - Ngày 05/12/2013, Bộ Tư pháp có báo cáo thẩm định. - Sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định và hiện đang hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (Tờ trình số 4107/TTr-BKHCN ngày 11/12/2013). Ngày 15/12/2013 Văn phòng Chính phủ nhận được hồ sơ dự thảo. Ngày 14/2/2014 Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ (trình 4 lần), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo, hiện Bộ đang tiếp thu. |
|  |  |  | BNG | 01 | - Nghị định quy định về chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài | Tháng 11/2013 | Đã trình - Theo Quyết định số 1392/QĐ-TTg, Bộ Ngoại giao phải vào tháng 11/2013. - Ngày 22/11/2013, Bộ Ngoại giao có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Ngày 04/12/2013, Bộ Tư pháp nhận đủ hồ sơ. Ngày 16/12/2013, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định gửi Bộ Ngoại giao. - Ngày 30/12/2013, Bộ Ngoại giao trình Chính phủ (TTr số 5052/TTr-BNG-THKT), tuy nhiên do thiếu ý kiến của Bộ Công an, ngày 13/01/2013 Văn phòng Chính phủ gửi đề nghị lấy ý kiến. Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang tiếp thu ý kiến của các Bộ liên quan, hoàn chỉnh để xin ý kiến Thành viên Chính phủ. |
|  | Pháp lệnh sử đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối | 01/01/2014 | NHNN | 01 | - Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối | Tháng 11/2013 | Đã trình - Ngày 29/11/2013, Ngân hàng Nhà nước Báo cáo điều chỉnh thời hạn trình sang tháng 12/2013. - Ngày 05/12/2013, Ngân hàng Nhà nước đề nghị thẩm định. Ngày 19/12/2013, Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định. - Ngày 25/12/2013, Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ (Tờ trình số 236/TTr-NHNN). - Ngày 7/2/2014, Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (Công văn số 809/VPCP-KTTH) yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, hoàn thiện. - Ngày 21/3/2014, Ngân hàng Nhà nước đã trình lại Chính phủ (Tờ trình 11/TTr-NHNN.m). - Ngày 28/3/2014, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ. Ngày 11/4/2014, Văn phòng Chính phủ thông báo Phó Thủ tướng Chính phủ, nhất trí phương án xử lý do Ngân hàng Nhà nước đề xuất. - Ngày 16/5/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn đề nghị tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang giải trình, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ. |
|  | Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ | 01/03/2014 | BCT | 01 | - Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ | Tháng 12/2013 | Đã trình Đã gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ từ ngày 13/5/2014. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ |
|  | Luật phòng, chống thiên tai | 01/05/2014 | BNN&PTNN | 02 | - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai | Tháng 3/2014 | Đã trình Đã gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ theo Công văn số 2808/VPCP-KTN. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉnh lý theo ý kiến thành viên Chính phủ và trình lại. |
|  |  |  |  |  | - Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai | Tháng 3/2014 | Đã trình Ngày 14/4/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 1125/TT-BNN-TCTL |
|  |  |  | BTN&MT | 02 | - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai | Tháng 3/2014 | Đang thẩm định |
|  |  |  |  |  | - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai | Tháng 3/2014 | Đang thẩm định |
| Tổng số: 12 luật, pháp lệnh |  |  |  | Tổng số văn bản: 22 văn bản (17 nghị định và 05 quyết định) |  |  |  |

B. DANH MỤC THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT, PHÁP LỆNH KHÓA XIII

| TT | TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH | HIỆU LỰC | CƠ QUAN CHỦ TRÌ | SỐ LƯỢNG | TÊN THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH | TÌNH TRẠNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luật lưu trữ | 01/07/2012 | BNV và BGD&ĐT | 01 | - Thông tư liên tịch quy định về chương trình khung đào tạo nghiệp vụ lưu trữ | Đang soạn thảo |
|  | Luật đo lường | 01/07/2012 | BKH&CN | 01 | - Thông tư quy định về đo lường đối với lượng hàng gói đóng sẵn | Đã thẩm định (Một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu) |
|  | Luật giám định tư pháp | 01/01/2013 | BCA | 01 | - Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự | Đang soạn thảo |
|  |  |  | BYT | 01 | - Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức GĐTP công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần | Đang soạn thảo |
|  |  |  | BVHTT&DL | 01 | - Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn cho HĐ GĐTP trong lĩnh vực văn hóa | Đang soạn thảo Còn một số vấn đề phức tạp cần có thời gian nghiên cứu, khảo sát trong nước và nước ngoài |
|  | Luật giáo dục đại học | 01/01/2013 | BGD&ĐT | 04 | - Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ | Đang soạn thảo |
|  |  |  |  |  | - Thông tư ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học | Đang soạn thảo |
|  |  |  |  |  | - Thông tư quy định tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao | Đã trình ký |
|  |  |  |  |  | - Thông tư quy định các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với các trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài (nội dung này được quy định trong Thông tư hướng dẫn Nghị định số 73/2012/ND-CP) | Đang soạn thảo (gộp vào Thông tư hướng dẫn Nghị định số 73) |
|  | Luật tài nguyên nước | 01/01/2013 | BTN&MT | 03 | - Thông tư quy định định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước | Đang soạn thảo |
|  |  |  |  |  | - Thông tư quy định về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước | Đang soạn thảo |
|  |  |  |  |  | - Thông tư quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất | Đang soạn thảo |
|  | Luật phòng, chống tác hại thuốc lá | 01/05/2013 | BYT | 01 | - Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu (K3 Đ23) | Đang soạn thảo |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật điện lực | 01/07/2013 | BCT | 01 | - Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ | Đã thẩm định Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực được xây dựng để điều chỉnh hoạt động điện lực tại Việt Nam và mang tính định hướng cho việc phát triển thị trường điện trong dài hạn. Do đó, nội dung của các Luật này có những quy định mang tính định hướng dài hạn và nhằm đón trước sự phát triển của hoạt động điện lực trong tương lai như quy định về thị trường điện cạnh tranh và giá dịch vụ phụ trợ vì các cơ chế này không được áp dụng ngay khi Luật có hiệu lực. -Theo đúng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ đã được xây dựng và đã được Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương thẩm định. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, nội dung của dự thảo Thông tư còn nhiều vấn đề chưa thể áp dụng về tiêu chí, hình thức lựa chọn các nhà máy cung cấp dịch vụ phụ trợ, cơ chế thanh toán, v.v. Đồng thời, do các cơ chế này dự kiến sẽ được áp dụng trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm sau năm 2015 nên việc xây dựng và ban hành Thông tư nói trên vào thời điểm hiện nay là không hợp lý và chưa cần thiết. - Hiện nay, Bộ Công Thương đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuê tư vấn quốc tế xây dựng tiêu chí, hình thức lựa chọn các nhà máy cung cấp dịch vụ phụ trợ, cơ chế thanh toán và mẫu hợp đồng làm cơ sở để hoàn thiện Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ đồng thời với việc xây dựng thị trường bán buôn điện cạnh tranh và dự kiến trình ban hành Thông tư này vào năm 2015 để áp dụng cho giai đoạn từ năm 2015 trở đi. |
|  | Luật thủ đô | 01/07/2013 | BTN&MT | 01 | - Thông tư quy định quy chuẩn môi trường đối với nước thải, khí thải và tiếng ồn trên địa bàn Thủ đô (K3 Đ14) | Đã thẩm định |
|  | Pháp lệnh sửa đổi một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng | 01/09/2013 | BLĐTB&XH và BGDĐT | 01 | - Thông tư liên tịch hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo | Đã thẩm định |
|  | Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi) | 01/01/2014 | BKH&CN | 05 | - Thông tư xác định nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 26 Luật KH&CN) | Đã thẩm định |
|  |  |  |  |  | - Thông tư quy định về tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 29 Luật KH&CN) | Đã thẩm định |
|  |  |  |  |  | - Thông tư quy định Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 61 Luật KH&CN) | Đang soạn thảo |
|  |  |  |  |  | - Thông tư hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Điều 37 Luật KH&CN) | Đã thẩm định |
|  |  |  |  |  | - Thông tư quy định về tiêu chí và phương pháp đánh giá tổ chức KH&CN (Điều 17 Luật KH&CN) | Đang soạn thảo |
|  |  |  | BKH&CN, BNV | 01 | - Thông tư liên tịch quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ (Điều 19 Luật KH&CN) | Đang soạn thảo |
|  | Luật giáo dục quốc phòng an ninh | 01/01/2014 | BQP | 02 | - Thông tư ban hành danh mục giáo trình; quy định chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức QP, AN đối với đối tượng trong cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối với cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. | Đang soạn thảo |
|  |  |  |  |  | - Thông tư quy định chương trình khung giáo dục QP&AN cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; | Đang soạn thảo |
|  |  |  | BQP | 01 | - Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề. | Đang soạn thảo |
|  | Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối | 01/01/2014 | NHNN | 03 | - Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam | Đã trình Thông tư này sẽ được ban hành sau khi Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối được Chính phủ ban hành do một số quy định tại dự thảo Thông tư có nội dung khác với quy định hiện hành tại Nghị định 160/2006/NĐ-CP |
|  |  |  |  |  | - Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức tín dụng | Đang soạn thảo |
|  |  |  |  |  | - Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản của người cư trú, người không cư trú tại tổ chức tín dụng được phép | Đã trình Thông tư này sẽ được ban hành sau khi Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối được Chính phủ ban hành do một số quy định tại dự thảo Thông tư có nội dung khác với quy định hiện hành tại Nghị định 160/2006/NĐ-CP |
|  | Luật phòng, chống thiên tai | 01/05/2014 | BNN&PTNT | 01 | - Thông tư quy định về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn trước thiên tai đối với công trình phòng chống thiên tai | Đang soạn thảo |
|  |  |  | BNN&PTNT và BKH&ĐT | 01 | - Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai | Đang soạn thảo |
| TỔNG SỐ: 13 luật, pháp lệnh |  |  |  | Tổng số: 30 thông tư, thông tư liên tịch: + 26 thông tư + 04 thông tư liên tịch) |  |  |

(?) Luật này được Quốc hội ban hành trong nhiệm kỳ khóa XII.